5.1 Chuẩn hóa ước lượng

| PBI | Phân tích phiếu | Kết quả đề xuất |
| --- | --- | --- |
| CF03 | 3, 5, 5, 8: chênh lệch do chưa rõ quy tắc ngoài trường | Chưa chốt, cần PO bổ sung quy tắc |
| CF04 | 5, 8, 8, 13: chênh lệch về độ phức tạp tích hợp | Chưa chốt, cần làm rõ luồng giao/nhận |
| CF06 | 5, 8, 13, 13: phụ thuộc SLA cổng QR | Chưa chốt, cần xác nhận SLA và xử lý lỗi |
| CF08 | 13 tạm chốt nhưng thiếu Acceptance Criteria | Chưa sẵn sàng, cần bổ sung AC |

5.2 Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Cho phép sinh viên xem thực đơn, tạo đơn và nhận mã xác nhận tại hai căn tin, với luồng đặt món có thể kiểm thử và dùng thử an toàn

Ưu tiên :Chọn CF01 và CF02 theo thứ tự Product Backlog, phục vụ trực tiếp luồng đặt món

Phụ thuộc : CF02 chỉ thực hiện sau CF01; các PBI giao nhận và biên nhận phụ thuộc vào PBI chưa sẵn sàng

Mức độ sẵn sàng và rủi ro: Chưa chọn PBI thiếu quy tắc, AC hoặc SLA vì có nguy cơ phát sinh lỗi và không đạt DoD

Velocity: Trung bình 3 Sprint gần nhất là 18 SP, Sprint 5 đạt 15 SP; đây chỉ là dữ liệu tham khảo, không phải mục tiêu bắt buộc

Capacity: Đội có 193 giờ trước biến động Minh nghỉ thêm 2 ngày; khi đó còn 181 giờ. Không quy đổi giờ sang SP để ép phạm vi

5.3 Task Breakdown và Capacity

Lan – 10 * 6 – 6 = 54 giờ

Minh – 8 * 6 = 48 giờ

Ngọc – 10 * 5 – 5= 45 giờ

Phúc – 9 * 6 – 8 = 46 giờ

Tổng 193 giờ

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày: 193 - 2 * 6 = 181 giờ. Capacity giảm 12 giờ, cần đánh giá lại phạm vi và khả năng phối hợp; không tự động quy đổi thành SP

Phân rã Task

| PBI | Task |
| --- | --- |
| CF01 | Lan xây dựng giao diện thực đơn; Minh tạo API trả món và trạng thái còn món; Ngọc kiểm thử dữ liệu và trường hợp hết món. Đầu ra: thực đơn hiển thị đúng |
| CF02 | Minh xây API tạo đơn và sinh mã xác nhận; Lan hiển thị kết quả đặt món; Phúc tích hợp giao diện với API; Ngọc kiểm thử tạo đơn hợp lệ/không hợp lệ. Đầu ra: tạo đơn thành công và có mã xác nhận. Phụ thuộc CF01 |
| CF03 (sau refinement) | PO xác nhận quy tắc điểm nhận; Minh xử lý dữ liệu điểm nhận; Lan xây giao diện chọn điểm; Ngọc kiểm thử các trường hợp trong/ngoài trường. Đầu ra: chọn điểm nhận đúng quy tắc |

Đường lý tưởng giảm từ 21 SP về 0 SP trong 10 ngày. Đường thực tế lần lượt là: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP.

| Tín hiệu | Giả thuyết | Dữ liệu cần kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1: SP không giảm (21 → 21) | Công việc chưa hoàn thành hoặc chưa đạt Definition of Done (DoD) | Task Board, kết quả kiểm thử và trạng thái PBI |
| Ngày 4: SP tăng (18 → 23) | Có thêm phạm vi công việc hoặc ước lượng được điều chỉnh | Lịch sử Product Backlog, Sprint Backlog và biên bản quyết định |
| Ngày 5: SP giảm (23 → 18) | Một PBI được đánh dấu hoàn thành hoặc số SP được cập nhật | Pull Request, kết quả kiểm thử và bằng chứng đạt DoD |
| Ngày 10: còn 5 SP | Một phần công việc chưa hoàn thành khi Sprint kết thúc | Task Board, danh sách lỗi và trạng thái các PBI |

Cách thích nghi

Trao đổi tại Daily Scrum để xác định nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch công việc

PO và Developers thống nhất ưu tiên, thương lượng phạm vi nếu cần

Cập nhật Sprint Backlog và Burndown theo tình hình thực tế

Không sửa dữ liệu lịch sử để làm đẹp biểu đồ; PBI chưa đạt DoD không được tính là Done

5.6 Ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống | Cách xử lý | Tác động |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Kiểm tra trạng thái thanh toán, tránh giao dịch trùng, sửa lỗi và kiểm thử lại. | Nếu QR thuộc Sprint Goal, mục tiêu có nguy cơ không đạt. PBI chưa đạt DoD không được tính Done; Burndown phải phản ánh SP còn lại |
| Thiếu SĐT hoặc điểm giao ngoài trường | PO làm rõ quy tắc nghiệp vụ và Acceptance Criteria (AC) trước khi tiếp tục | Có thể ảnh hưởng tiến độ và Sprint Goal. Nếu yêu cầu chưa rõ thì chưa thể xác nhận PBI đạt DoD |
| PO thêm PBI 5 SP | Đánh giá giá trị, phụ thuộc và năng lực còn lại. PO và Developers thương lượng phạm vi, không tự động nhận thêm việc | Có thể tăng rủi ro không đạt Sprint Goal. Cập nhật Sprint Backlog và Burndown sau khi thống nhất. Velocity chỉ tính PBI hoàn thành theo DoD |
| PBI hoàn thành 80%, chưa qua kiểm thử | Tiếp tục kiểm thử, sửa lỗi nếu còn khả năng; nếu chưa hoàn thành thì đưa PBI về Product Backlog để xem xét Sprint sau | Chưa đạt DoD nên chưa được tính Done và không cộng vào Velocity. Burndown phải thể hiện công việc còn lạ |

Công khai quyết định và Sprint Review

- Ghi rõ thay đổi, lý do và quyết định thống nhất trong Product Backlog/Sprint Backlog

- Cập nhật Burndown theo dữ liệu thực tế, không sửa lịch sử để làm đẹp biểu đồ

- Tại Sprint Review, trình bày phần đã hoàn thành theo DoD, phần chưa hoàn thành, lỗi còn tồn tại và mức độ đạt Sprint Goal

- Velocity chỉ tính Story Point của các PBI hoàn thành đầy đủ theo DoD, không tính theo phần trăm hoàn thành